

2023-2024 ÖĞRETİM YILI

EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu)

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU HEDEF 2024” PROJESİ

YILLIK EYLEM PLAN

|  |  |
| --- | --- |
| AY | YAPILACAK FAALİYETLER |
| EKİM | * “Hedef 2024” projesinin okul öğretmenlerine tanıtılması. * Akademik Takip Komisyonunun Oluşturulması ve ilk toplantının * Hedef 2024 tanıtım afişi hazırlanması * Üniversite Hazırlık Programı Yıllık Eylem Planının hazırlanması * Hazırlanan Yıllık Eylem Planında belirlenen faaliyetler ile ilgili veli ve   öğrencilerin “Hedef 2024” Proje toplantısında bilgilendirilmesi.   * Okulun internet sitesinde Hedef 2024 başlığı oluşturulması * DYK çalışmalarının planlanması ve takibi * Yapılacak deneme sınavları takviminin öğrencilerle paylaşılması. * Koçluk Sistemi ile ilgili evrakların Rehberlik Servisi tarafından hazırlanması. * Koçluk Sistemi ile ilgili öğretmenlere Rehberlik Servisi tarafından bilgi verilmesi * Koçluk Sistemi’ne dahil olacak öğrencilerin belirlenmesi * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| KASIM | * Koçluk; Öğrenci Takip dosyalarının hazırlanıp öğretmen ve öğrencilere dağıtılması Koçluk Sistemi ile öğrencilerin sınav ve çalışmalarının takibine başlanması. * Okulumuzdaki üniversiteye yönelik yapılan çalışmaların velilere duyurulması. * Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden alınan Tekrar , Kazanım Kavrama testlerinin sınıflarda çözümünün planlanması * 11. ve 12. Sınıflar için Deneme Sınavı yapılması * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. * Okulda oluşturulan soru ve test kitabı noktasının tanıtılması |
| ARAIK | * Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrenciler ile birebir görüşmeler yapılması. * Okul Pansiyonunda 11 ve 12. Sınıflara yönelik etüd ve belletmen öğretmen desteği sağlanması * 11. ve 12. Sınıflar için TYT Deneme Sınavı yapılması * Akademik Takip Komisyonu toplantısının yapılması * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| OCK | * 1. Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi * 11. ve 12. Sınıflar için TYT Deneme Sınavı yapılması * 1. Dönem Raporunun hazırlanması * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| ŞUBAT | * Deneme Sınavı yapılması * 12. Sınıf öğrencilerinin sınav deneyimi için Milli Savunma Üniversitesi Sınavına başvurularının sağlanması. * EBA Akademik Destek Portalından alınan çalışmaların paylaşılması * YKS’de yer alan derslerin öğretmenleriyle toplantı yapılarak ders bazındaki özel sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması. * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| MART | * Deneme Sınavı yapılması * 2024-(YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik rehberlik servisiyle iş birliği yaparak öğrencilerin bilgilendirilmesi ve başvuru yapmalarının sağlanması. * YKS başarılı olmuş mezun öğrencilerin sınava hazırlanan öğrencilerle buluşturulması. * Öğrenci koçlarının, veliler ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarının analizini yaparak görüşmesi. * Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrenciler ile birebir görüşmeler yapılması. * 12. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik motivasyon amaçlı ikramlı toplantı düzenlenmesi. * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| NİSAN | * Deneme Sınavı yapılması * Üniversite tanıtım gezisi yapılması * 12. Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stresi ile ilgili çalışmalar yürütülmesi * Deneme Sınavlarının analizlerinin yapılarak analizlere göre öğrencilere   bireysel Rehberlik yapılması   * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| MAYIS | * Deneme Sınavı yapılması * Seviye Tespiti için Deneme sınavı yapılması (11. sınıftan 12. sınıfa geçeceklere yönelik ) * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |
| HAZİRAN | * Sınav öncesi ve sonrası öğrenci koçları , öğrenci ve aileleriyle iletişime geçmesi; Sınav günü ve öncesinde yapılacaklarla ilgili velilere bilgi verilmesi. * Yaz döneminde öğrenci ve velilere üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında çalışma planları verilmesi * Öğrenci Koçluğuyla ilgili çalışmaların; öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması (11. sınıftan 12. sınıfa geçeceklere yönelik ) * Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması. |

İsmail YURDAKUL

Okul Koordinatörü