

2023-2024 ÖĞRETİM YILI

EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu)

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU HEDEF 2024” PROJESİ

YILLIK EYLEM PLAN

|  |  |
| --- | --- |
| AY | YAPILACAK FAALİYETLER |
| EKİM | * “Hedef 2024” projesinin okul öğretmenlerine tanıtılması.
* Akademik Takip Komisyonunun Oluşturulması ve ilk toplantının
* Hedef 2024 tanıtım afişi hazırlanması
* Üniversite Hazırlık Programı Yıllık Eylem Planının hazırlanması
* Hazırlanan Yıllık Eylem Planında belirlenen faaliyetler ile ilgili veli ve

öğrencilerin “Hedef 2024” Proje toplantısında bilgilendirilmesi.* Okulun internet sitesinde Hedef 2024 başlığı oluşturulması
* DYK çalışmalarının planlanması ve takibi
* Yapılacak deneme sınavları takviminin öğrencilerle paylaşılması.
* Koçluk Sistemi ile ilgili evrakların Rehberlik Servisi tarafından hazırlanması.
* Koçluk Sistemi ile ilgili öğretmenlere Rehberlik Servisi tarafından bilgi verilmesi
* Koçluk Sistemi’ne dahil olacak öğrencilerin belirlenmesi
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| KASIM | * Koçluk; Öğrenci Takip dosyalarının hazırlanıp öğretmen ve öğrencilere dağıtılması Koçluk Sistemi ile öğrencilerin sınav ve çalışmalarının takibine başlanması.
* Okulumuzdaki üniversiteye yönelik yapılan çalışmaların velilere duyurulması.
* Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden alınan Tekrar , Kazanım Kavrama testlerinin sınıflarda çözümünün planlanması
* 11. ve 12. Sınıflar için Deneme Sınavı yapılması
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
* Okulda oluşturulan soru ve test kitabı noktasının tanıtılması
 |
| ARAIK | * Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrenciler ile birebir görüşmeler yapılması.
* Okul Pansiyonunda 11 ve 12. Sınıflara yönelik etüd ve belletmen öğretmen desteği sağlanması
* 11. ve 12. Sınıflar için TYT Deneme Sınavı yapılması
* Akademik Takip Komisyonu toplantısının yapılması
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| OCK | * 1. Dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
* 11. ve 12. Sınıflar için TYT Deneme Sınavı yapılması
* 1. Dönem Raporunun hazırlanması
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| ŞUBAT | * Deneme Sınavı yapılması
* 12. Sınıf öğrencilerinin sınav deneyimi için Milli Savunma Üniversitesi Sınavına başvurularının sağlanması.
* EBA Akademik Destek Portalından alınan çalışmaların paylaşılması
* YKS’de yer alan derslerin öğretmenleriyle toplantı yapılarak ders bazındaki özel sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| MART | * Deneme Sınavı yapılması
* 2024-(YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik rehberlik servisiyle iş birliği yaparak öğrencilerin bilgilendirilmesi ve başvuru yapmalarının sağlanması.
* YKS başarılı olmuş mezun öğrencilerin sınava hazırlanan öğrencilerle buluşturulması.
* Öğrenci koçlarının, veliler ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarının analizini yaparak görüşmesi.
* Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrenciler ile birebir görüşmeler yapılması.
* 12. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik motivasyon amaçlı ikramlı toplantı düzenlenmesi.
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| NİSAN | * Deneme Sınavı yapılması
* Üniversite tanıtım gezisi yapılması
* 12. Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stresi ile ilgili çalışmalar yürütülmesi
* Deneme Sınavlarının analizlerinin yapılarak analizlere göre öğrencilere

bireysel Rehberlik yapılması* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| MAYIS | * Deneme Sınavı yapılması
* Seviye Tespiti için Deneme sınavı yapılması (11. sınıftan 12. sınıfa geçeceklere yönelik )
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |
| HAZİRAN | * Sınav öncesi ve sonrası öğrenci koçları , öğrenci ve aileleriyle iletişime geçmesi; Sınav günü ve öncesinde yapılacaklarla ilgili velilere bilgi verilmesi.
* Yaz döneminde öğrenci ve velilere üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında çalışma planları verilmesi
* Öğrenci Koçluğuyla ilgili çalışmaların; öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması (11. sınıftan 12. sınıfa geçeceklere yönelik )
* Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.
 |

 İsmail YURDAKUL

 Okul Koordinatörü